Оперативен план за спроведување на активностите во надлежност на МТСП од НАПРЕ за 2024 година

Општа цел 1: Воспоставување на ефективен и ефикасен систем за унапредување на родовата еднаквост на централно и локално ниво

|  |
| --- |
| Специфична цел 1.1: **Унапредување на родовите механизми на централно и на локално ниво, во согласност со законската рамка за унапредување на родовата еднаквост** |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активност |
| * + 1. Унапреден механизам за родова еднаквост на централно ниво
 | Усвоен Годишен извештај за 2022 и 2023 за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027;Усвоенн Годишен извештај за превземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување еднакви можности на жените и мажите за 2023; | Изготвен Извештај Годишен извештај за 2022 и 2023 за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027; Изготвен Годишен извештај за превземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување еднакви можности на жените и мажите за 2023 | Изработување на Годишен извештај за 2022 и 2023 за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027 ;Изработување на Годишен извештај за превземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување еднакви можности на жените и мажите за 2023 | МТСП | ОДУ, ЕЛС | Нема фискални импликации | 2024 | Буџет на МТСП |
| * + 1. Воспоставен механизам за континуирано градење на капацитетите на јавната администрација во однос на родовата еднаквост на централно и на локално ниво, вклучувајќи ги

градоначалниците | Развиени и стандардизирани модули за обука | Развиени и стандардизирани модули за обукаВоспоставени план и програма за обуки за Ресурсниот центар за обуки | Изработка на годишен план и програма за обуки за Ресурсниот центар за обуки 2024 | МТСП | ОДУ, ЕЛС, ЗСД | Нема фискални импликацииНема фискални импликации | 2024 | Буџет на МТСП  |
|  | Број на обучени лица од јавна администрација, по ниво, по пол | Воведен механизам за прибирање на родово разделена статистика за број на обучени лица на централно и на локално ниво | Прибирање на родово разделени статистички податоци за лица кои поминале обуки согласно планот и програмата за обуки на Ресурсниот центар за обуки за 2024 | MТСП |  |  | 2024 | МТСП  |

|  |
| --- |
| Специфична цел 1.2: **Воспоставување функционален систем за вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките, на програмите и на буџетските процеси на централно и на локално ниво**  |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 1.2.1. Унапредени капацитетите за РОБ на сите нивоа на креирање политики и буџети | Воспоставен систем за обуки за РОБ за чинители на сите нивоа | Воспоставен систем за обуки за РОБ за чинители на сите нивоа | Спроведување на обуки за РОБ за чинители на централно и на локално нивоСпроведување на обука зародово одговорни буџетски иницијативи | МТСП | МИОАМФМОр |  | 2024 | МТСП Донација |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Обучени лица за РОБ во јавна администрација, на локално и на централно ниво, по пол, по година |

**Општа цел 2: Подобрување на положбата на жените во сите сфери на јавниот и приватниот живот**

|  |
| --- |
| Специфична цел 2.1: **Намалување на родовиот јаз во економското учество на жените и на пазарот на труд, со интерсекциски пристап**  |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 2.1.5. Воспоставени мерки за усогласување на професионалниот и на приватниот живот, во согласност со Директивата на ЕУ за баланс на професионалниот и приватниот живот | Застапеност на сервиси за грижа за деца и стари лица, по општиниДеца (%) згрижени во формални сервиси за грижаВреме (%) поминато во активности во домаќинството, по полВоспоставено непреносливо родтиелско отсуство за мажитеРодов јаз во вработеност кај родители на деца помали од 6 годиниЖени и мажи (%) што не бараат работа поради грижа за семејството | Зголемен број на сервиси за деца и стари лица во рурални средини, по општини | Донесена Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2024 година; | МТСП | ЕЛС, Донатори  | 150.000,00 |  2024 | Буџет на РСМДонатори(ИПА и Светска банка) |
| Изградба на градинка во општина Тетово  | МТСП | 4.944.787,00 |  | 2024 | ИПА: 4.329.682,00МФ, М-Интеграција во ЕУ: 615.105,00 |
| Изградба на градинка во општина Теарце | МТСП |  | 4.962.471,00 | 2024 | ИПА: 4.345.155,00МФ, М-Интеграција во ЕУ: 617.316,00 |

|  |
| --- |
| Специфична цел 2.4: **Еднакво учество на жените во донесување одлуки на сите нивоа во политичкиот и во јавниот живот** |
| Резултат | Индикатори | Активности | Одговорна институција | Други институции | Износ на потребен буџет | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 2.4.1.Жените еднакво учествуваат во сферите на донесување одлуки на највисоките национални нивоа науправување (Заложба 50-50) | Застапеност на жени во Собранието на Република Северна МакедонијаЗастапеност на жени во Владата на Република Северна Македонија | Доставен предлог за Изборен законоик за процентуална застапеност на жени | Иницијатива за измени на изборно законодавство за постоечки квоти Доставување на предлози за зајакнување на позицијата на жените  | МТСП | МП, Собрание, граѓански организации | Нема фискални импликации | 2024 | Буџет на МТСП  |

|  |
| --- |
| Специфична цел 2.8: **Подобрување на пристапот до социјалните услуги и промоција на родовата перспектива за социјална сигурност** |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 2.8.1. Воспоставени и унапредени специфични мерки за ранливи категории жени и лица со различни родови идентитети, со посебновнимание кон интерсекционалност | Број на мерки за социјална заштита насочени кон жени, по категорија на ранливостОпфат (%) на жени со мерки насочени кон ранливи категории | 10 % Зголемен број на сервиси за жртви на РБН и СН  | Воспоставување на сервиси за жртви на РБН и СН во планските региони согласно стандардите на ИК | МТСП | ЗСД, ЕЛС, ГО | Потпрограма 4А: Изградба, одржување и опремување на објекти за социјална заштита 33.660.000 денари | 2024 | Буџет на МТСП Програма за остварување на социјална заштита 2022 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.291/22 ) |

Општа цел 3: Сузбивање на родовите стереотипи и градење на култура на ненасилство и недискриминација врз основа на пол, род и родов идентитет

|  |
| --- |
| Специфична цел 3.1: **Спречување и борба против родово базирано насилство** |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 3.1.1Усогласена законска регулатива со стандардите воспоставени со Истанбулската конвенција, преку вклучување на сите облици на РБН исексуално вознемирување | Степен на усогласеност на националното законодавство со ИК | Усвоена Национална стратегија за превенција и заштита од родово базирано насилство врз жени и семејно насилство 2024-2031 со Акциски план за спроведување | Подготовка на Национална стратегија за превенција и заштита од родово базирано насилство врз жени и семејно насилство 2024-2031 со Акциски план за спроведување | НКТ | МТСП | 300.000,00 | 2024 | Меѓународни организации УНФПА |
| 3.1.3. Унапрден институционален одговор за превенција и заштита од РБН | Воспоставен систем за редовни обуки согласно Годишен план и програма за работа на Ресурсен центар за креирање на родово одговорни политики и буџетирање за 2024 година  | Спроведени основни обуки за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство и обука за мултисекторско постапување | Спроведување на основни обука за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство и обука за мултисекторско постапување | МТСП | МВР, МЗ, МП, МОН, ЗГ, ЕЛС | Меѓународни организации УНФПА | 2024 | Меѓународни организации УНФПА |