| Проект: | Поддршка за имплементација на Стратегијата за Ромите |
| --- | --- |
| Број на договор: | 2010/258-484 |
| Предмет: | Резиме на локалната приоритетна мерка |
| Наслов на локалната мерка: | Истражување и формирање на дата база за причините и степенот на невработеност на ромската популација во Делчево |

ПОЗАДИНСКА ИНФОРМАЦИЈА

Оваа локална приоритетна мерка е спроведена како дел од имплементацијата на проектот Поддршка за имплементацијата на Стратегијата за Ромите, чија што општа цел е да ги зајакне институционалните капацитети на координативните структури за имплементација на Националната Стратегија за Ромите и Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, со цел да придонесе кон подобрување на ситуацијата на Ромите во државата.

ПОДДРШКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЛОКАЛНИТЕ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА РОМИТЕ

Оваа локална приоритетна мерка спаѓа во проектната компонента 2: Поддршка за имплементација на акционите планови со фокус на локалните акциони планови.

Локалната мерка Истражување и формирање на дата база за причините и степенот на невработеност на ромската популација во Делчево се имплементира заедно со тимот на проектот и Општина  Делчево со цел да се поддржи спроведувањето на локалниот акционен план за имплементација  на  декадата на ромите во општина Делчево.

# ПОЗАДИНА НА МЕРКАТА

Преку добиена дата база ке се изготви соодветен оперативен план за решавање на проблемот со невработеноста и намалување на бројот на невработени лица. Ке се направи анализа на имплементацијата и исполнетоста на акциониот план на ЛАП за вработување. По тоа ке се ревидира ЛАП за вработување и ке се подготтви акционен план со мерки и активности кои ке треба да се преземат во идниот период.

ОПШТИНАТА КОЈА ЈА ИМПЛЕМЕНТИРА

Општина Делчево

ПАРТНЕРИ

- Урбана заедница втори реон

- Урбана заедница трети реон

- Здружение на ромите КХАМ

- Ромски информативен центар Делчево

ЦЕЛИТЕ НА ЛОКАЛНАТА ПРИОРИТЕТНА МЕРКА се :

- Да се подобри социо - економската состојба преку зголемивање на стапката на вработеност на Ромите во општина Делчево.

РЕЗУЛТАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ

- Изработена дата база за степенот на невработеност;

- Подготвен финален документ од истражувањето „Водич занамалување на  невработеноста на општина Делчево“;

- Ревидиран ЛАП за вработување;

- Изработен оперативен план за вработување;

- Изработени конкретни проекти за намалување на невработеноста во Делчево.

КОНКРЕТНИ АКТИВНОСТИ

- Медиумска презентација на проектот и информирање на пошироката јавност - 5 месеци;

- Истажување за степенот на невработеност како и за стручната и образовната подготовка на ромската популација во Делчево преку:  анкети, интервју, фокус групи 1-2 месец;

- Анализа на добиени податоци 3 месец;

- Формирање на дата база од добиената анализа 3-4 месец;

- Подготовка и печатење на „Водич занамалување на  невработеноста на општина Делчево“од анализата 4-5.

ЦЕЛНИ ГРУПИ

- ЕЛС  Делчево;

- АВРМ;

- РИЦ –Делчево;

- Граѓански организации кои работат со ромската заедница;

- Роми кои живеат во урбаните заедници втор и трет реон во Делчево.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Проектните активности ке траат 3 месеци.

БУЏЕТ

4890 € (299 268 мкд)

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ НА ОПШТИНАТА

Општина Делчево

Ул.„Методи Митевски Брицо“ бр.40

Тел/фах: 033 411 550

www.delcevo.gov.mk

е-маил: opde@sonet.com.mk