МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВEН ПЛАН

(2013)

за имплементација на Националната стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на

етничка припадност, возраст, ментална и телесна попреченост и пол

за 2012 - 2015 година

СКОПЈЕ, 2012

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА	2

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ	3

ВОВЕД	4

ОПЕРАТИВЕН АКЦИСКИ ПЛАН..................................................................................................    5

А. ПО ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ	10

Б. ПО ВОЗРАСТ	17

В. МЕНТАЛНА И ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ	20

АНЕКС..................................................................................................................................................30

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

АП – Агенција за патишта

БРО - Биро за развој на образованието

ДГИ – Државен градежен инспекторат

ДПРИ – Државен просвентен инспекторат

ГО - Граѓански организации

ЕЛС – Единици на локална самоуправа

ЗЕЛС – Заедница на единиците на локалната самоуправа

ЗСЗД - Закон за спречување и заштита од дискриминација

ЗЕМЖМ - Закон за еднакви можности на жените и мажите

ЗСД - Завод за социјални дејности

ЗСЗД – Закон за спречување и заштита од дискриминација

ЗРО - Закон за работни односи

ЗВИЛ  - Закон за вработување на инвалидни лица

ЗО - Закон за образование

ЗКП - Закон за кривично право

ЈСП – Јавно сообраќајно претпријатие

КПД-Конвенција за правата на децата

КЗД – Комисија за заштита од дискриминација

ЛАП – Локален акционен план

ЛКЕМ – Локални комисии за еднакви можности

МТСП - Министерство за труд и социјална политика

МЕ - Министерство за економија

МЗ -  Министерство за здравство

МО – Министерство за образование

МоТВ – Министерство за транспорт и врски

МИОиАД - Министертсво за информатичко општетсво и администрација

МВР – Министертсво за внатрешни работи

МЖ – Македонски железници

НП – Народен правобранител

ОЛХ – Организации на лица со хендикеп

ПИОМ – Пензиско и инвалидско осогурување

РМ  - Република Македонија

ФЗО – Фонд за здравствено осигурување

ЦСР – Центар за социјални работи

ВОВЕД

Оперативниот акциски план е документ на Владата на Република Македонија, кој ги дефинира целите, мерките, активностите, носителите и индикаторите. за имплементација на Националната стратегија за еднаквост и недискриминација по основа на пол, возраст, етничка припадност, ментална и телесна попреченост. Националната стратегија е документ усвоен од Владата на Република Македонија во 2012 година за периодот 2012-1015 година, додека Акцискиот план содржи мерки и активности за 2012-2013 година, со прогнози за мерки и активности и за 2014-2015.

Основна цел на овој документ, е да обезбеди оперативен и континуиран развој во реализацијата на правото на еднаквост и создавањето на еднаквите можности по прашањето на дискриминацијата врз различните основи дефинирани со стратегијата: етничка припадност, возраст, менталана и телесна попреченост и пол.

Документот ги операционализира општите стратешки цели дефинирани со стратегијата како и посебните цели по однос на посебните основи.

Полот е инкорпориран како хоризонтално прашање во трите основи (возраст, етничка припадност и ментална и телесна поопреченост) поради двојната и повеќекратната дискриминација на полот во спрега со другите основи. Во изработката на овој оперативен акциски план се опфатени целите и активностите кои Владата на Република Македонија планира да ги спроведе во наведениот период, преку надлежните институции во соработка со другите општествени актери.  Планот беше изработен преку тематски работни групи поддржани од ОБСЕ и МТСП..

ОПЕРАТИВEН АКЦИСКИ ПЛАН

за имплементација на Националната стратегија за еднакви можности и недискриминација по основ на

етничка припадност, возраст, ментална и телесна попреченост и пол

за 2012 - 2015 година

- ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 2012 – 2015

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1. | Унапредување на правната рамка за еднакви можности и недискриминација |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 1.1 | Усогласување на законодавната рамка со ЗСЗД | Анализа за усогласеноста на правната рамка во Република Македонија за недискриминација по сите четири основи | Комисија за заштита од дискриминација, Надлежни министерства; | јуни- декември 2013 | Спроведена анализа | нема |
|  |  | Усогласување на домашното законодавство со ЗСЗД со правото на ЕУ и другите меѓународни правни стандарди; | Собрание на РМ, Комисија за заштита од дискриминација, СЕП, | Крај на 2013 | Усогласена законска регулатива | нема |
|  |  | Усогласување на одредбите од Кривичниот законик на РМ со меѓународните норми и стандарди за заштита од дискриминација | Министерство за правда | Декември 2013 | Број на усогласени одредби | Нема |
|  |  | Усогласување на правната рамка во РМ со Законот за еднакви можности на жените и мажите | МТСП | Јануари – Декември 2013 | Усогласени закони | Нема |
|  |  | Континуирано следење на законодавството од аспект на меѓународните стандарди, особено ЕУ Директивите и практиката на ЕСП; | МТСП, МП, СЕП; соодветни министерства | Во континуитет | Иницирани промени на законодавствата за усогласување со ЕУ регулативата | Нема |
|  |  | Споредбена анализа на ЗСЗД и Законот за надворешни работи | МНР | Декември 2013 | Утврден точен број законски одредби и евентуално подзаконски акти што треба да се менуваат | Нема |
| 1.2 | Унапредување на одредбите од материјалното право, а во врска со недискриминацијата |  |
|  |  | Согледување на застапеноста на жените (по ментална и телесна попреченост, возраст и по етничка застапеност)во МНР | МНР | Декември 2012 | Зголемување на застапеноста на жената во министерството | Нема |
|  |  | Искористување правни лекови во однос на половата еднаквост | МНР Координатор за ЕМ | Декември 2012 | Број на случаи на поплака, жалба или друг вид петиција по основ пол | Нема |
|  |  | Формирање датотека по родова и другите основи за сите категории вработени | МНР | Јуни– Декември 2013 | Утврдени категоријални коефициенти и проценти | Нема |

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2. | Зајакнување на капацитетите на институционалните механизми за спречување и заштита од дискриминација и промовирање на еднаквите можности |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 2.1 | Унапредување на меѓу-институционалната соработка со потпишување на меморандуми за спроведување на конкретни проекти | Формирање на Национално координативно тело за имплементација на КПЛХ | МТСП | Октомври 2012 | Формирано Национално координативно тело за имплементација на КПЛХ | Нема |
| 2.2 | Подигнување на капацитетите на институциите | Организирање и реализирање на основни и специјализирани обуки за препознавање на дискриминацијата за претставниците на државни и јавни институции (министерства, инспекторати, обвинители, судии, социјални партнери и граѓански сектор | Комисија за заштита од дискриминаицја, Народен правобранител; Академијата за обука на судии и обвинители | 2013- Април – Декември | Реализирани обуки за недискрминација | Странски донации |
|  |  | Прирачник за стандардни работни процедури кои промовираат недискриминаторски практики и Судски прирачник за ратификуваните меѓународни конвенции за еднакви можности и човекови права и добри практики | МТСП и релевантни министерства | Април 2013 | Изработен прирачник за промоција на недискриминаторски практики; Изработен судски прирачник за ратификуваните меѓународни конвенции и добри практики | Британски совет 200.000,00 ден |
|  |  | Надзор во работата на воспитно образовните установи во однос на примената на законските и подзаконските акти кои се однесуваат на еднаквост и недискриминација по основ на етничка припадност, возраст, ментална и телесна попреченост и пол преку редовни и вондредни инспекциски надзори и спроведување на интегрална евалуација во основните и средните училишта. | Државен просветен инспекторат, , МОН | Јануари- Декември 2013, | Еднаков и правичен третман кон учениците од различна полова, етничка припадност и социјално потекло. Познавање на правата на децата, еднаков и правичен третман на сите ученици и прифаќање и промовирање на мултикултуризмот | Нема |
| 2.3 | Унапредување на соработката на институциите со социјалните партнери и граѓанскиот сектор | Вклучување на прашањето на хендикеп во Економско-социјалниот совет и Националното координативно тело за општествена одговорност | МТСП | 2013 декември | МТСП | Нема |
|  |  | Национална конференција за практиките на полето на еднаквите можности и анти-дискриминација, со учество на државни институции, државни инспекторати, социјалните партнери и невладини организации | МТСП | Декември, 2012 | Реализирана конференција | Британски совет 180.000,00 ден |

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3. | Подигнување на јавната свест за препознавање на формите на дискриминација и јакење на свеста за промовирање на концептот на недискриминација и еднакви можности |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 3.1 | Организирање на кампањи и промотивни активности (во насока на промовирање на ЗСЗД и другите закони од областа на еднаквите можности, заштитните механизми и слично) | Организирање на тематски кампањи за промоција на концептот за еднакавост и недискриминација, специфично за ЗСЗД меѓу граѓаните | КЗД, МТСП, ДИ, НП, | Април – Септември 2013 | Спроведени тематски кампањи | Меѓународна поддршка |
|  |  | Реализација на работилници наменети за млади лица од помалите етнички заедници, во повеќе општини меѓу кои и Ромите. Како на легален и сигурен начин да престојуваат во странство, начин на обезбедување на работна дозвола, и остварување на право на еднаков третман по основ на пол и право на заштита од дискриминација | МТСП | Март – Декември 2012 | Број на реализирани работилници и број на вклучени лица во обуките | Нема |
|  |  | Спроведување на кампања за подигање на свеста за недискриминација и еднаквост по основ на пол | МТСП | Април - Декември 2013 | Број на реализирани активности во рамки на кампањата | Британски совет 350.000,00 |

Специфични стратешки цели

# А) Етничка припадност

| Стратешка цел I Унапредување на остварувањето на правата на заедниците застапени со помалку од 20% од населението на РМ, на национално и локално ниво |
| --- |
| Р. Бр. | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискална година |
| 1 | Изготвување на Анализа на состојбите во образованието на припадниците на заедниците | Министерство за образование и наука, Управа за развој и унапредување во образованието на јазиците на припадниците на заедниците | 2013 јуни-декември | изготвена анализа | Нема |

| Стратешка цел II Подобрена евиденција по основ на етничка припадност во сите области, истовремено обезбедувајќи ја заштитата на личните податоци на граѓаните |
| --- |
| Р. Бр. | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискална година |
| 1 | Постојано и системско прибирање на релевантни и објективни десегрегирани податоци за етничката припадност во сите области | Државен завод за статистика (во соработка со органите на управата, јавните установи и единиците на локалната самоуправа) | 2013 продолжува континуирано | изработени обрасци, оперативни процедури и софтвери | нема |
| 2 | Изготвување на годишни извештаи за застапеноста на етничките заедници во сите области | Органите на управата, јавните установи и единиците на локалната самоуправа | 2013 декември | Подготвени извештаи | Нема |
| 3 | Спроведување на редовни анкети за перцепцијата на дискриминацијата по основа на етничка припадност и изработка на анализи за утврдување на реалните состојби | Комисија за заштита од дискриминација | 2013 Јуни-декември | спроведени истражувања, подготвени анализи | Странска донација |

| Стратешка цел III Целосно спроведување на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците од сите заедници, како на национално, така и на локално ниво. |
| --- |
| Р. Бр. | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискална година |
| 1 | Изработка на детална анализа за состојбата со соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите етнички заедници на национално и локално ниво, според пол и етничка припадност, со посебен фокус на заедниците застапени со помалку од 20% | Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор и Агенцијата за остварување на правата на заедниците | 2013 јуни декември | Изработени анализи | Нема |
| 2 | Подготовка и презентирање на годишни извештаи за надминување на евентуално нееднаков третман и пристап на припадниците на етничките заедници, особено на жените до услугите на државните институции (со предлози и решенија за подобрување на услугите, односно евентуалниот дискриминаторски однос на државните службеници) | Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор | 2012- Ноември/Декември 2013 до Март 2014 | подготвени и презентирани извештаи | Нема |
| 3 | Изготвување на Анализа, за потребата и можноста за воведување на евиденција по основ на пол и етничка припадност согласно Законот за постапуање по претставки и предлози | Министерство за информатичко општетсво | 2012- Декември 2013 | Изработена анализа и препорака што би произлегла од анализата | Нема |

| Стратешка цел IV Подобрен статус на припадниците на немнозинските заедници (со посебен фокус на ромската заедница) корисници на социјална помош вклучително и пристап до здравствените услуги |
| --- |
| Р. Бр. | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискална година |
| 1 | Креирање на посебни програми за подобрување на статусот на припадниците на немнозинските заедници корисници на социјална помош | Министерство за труд и социјална политика | 2012- 2013 Во текот на цела година | Креирани програми | Нема |
|  | Иницирање на понатамошни истражувања кои треба да го расветлат профилот на целните групи во однос на социјалната заштита, да ги детектираат родовите и етничките потреби и интереси на корисниците, сé со цел создавање на опкружување на еднакви можности за сите граѓани. | Завод за социјални дејности | 2013-2014 | подготвени прикази, реализирани анкети, реализирани фокус групи | Нема |
| 2 | Олеснување на пристапот на жените од руралните подрачја и жените Ромки дозагарантираната здравствена заштита | Министерство за здравство, Институт за јавно здравје | 2012- ануари – Декември 2013 | Испечатени и дистрибуирани пропагандни материјали, | Буџет на РМ |
| 3 | Подобрување на пристапот до примарната здравствена заштита преку зголемена информираност и свесност за потребата од превенција и отворање на гинеколошки ординации во општини со значителен број на Роми | Министерството за здравство Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Центрите за јавно здравје | 2012 -2013 | Број на спроведени работилници , Спроведена кампања, отпечатени и дистрибуирани лифлети | Буџет на РМ |
| 4 | Подготовка на Информација за здравствената состојба и здравствената заштита на Ромите во Република Македонија со заклучоци и препораки | Институтот за јавно здравје на Република Македонија | 2013 декември | Изработена и доставена Информација до Министерството за здравство на РМ | Нема |

| Стратешка цел V Обезбедување на еднакви можности на етничките заедници за домување со еднаков пристап до инфраструктура (патишта, вода, и електрична енергија), вработување и образование. |
| --- |
| Р. Бр. | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискална година |
| 1 | Анализа на рамномерноста на развојот на населбите населени со хомогени етнички заедници | Министерство за локална самоуправа во соработка со единиците на локалната самоуправа | 2012-2013 | Изработена анализа | Нема |
| 2 | Креирање на афирмативни мерки за припадниците на немнозинските заедници на локално ниво за полесен пристап до државните програми за домување (социјални станови и сл.) | Министерство за труд и социјална политика во соработка со единиците на локалната самоуправа | 2012- 2013 | Изработени афирмативни мерки | Нема |
| 3 | Континуирани активности насочени кон подигање на свеста за задолжителното образование со посебен фокус на посебните причини за осипување на машките и женските деца, посебно од ромска припадност. | Министерство за образование и наука во соработка со единиците на локална самоуправа | 2013- во текот на цела година | подготвени прикази за состојбата, подготвени планови за кампања | Нема |
| 4 | Усогласување на наставните планови и програми во однос на родовата и етничката рамноправност и мултикултурна сензитивност на наставните програми и учебните помагала во воспитно – образовните установи | Државен просветен инспекторат, Биро за развој на образованието, Центар за стручно образование и обука | јануари – Декември 2013, | Обезбедување квалитет на наставните планови и програми – родовата и етничката рамнправнопст и мултикултурна сензитивност во наставните програми и учебните помагала Подобрување на постигањата на учениците од различен пол, етничка припадност и јазик во наставата - квалитетни наставни планови и програми – родова и етничка рамноправност и интеркултурна сензитивност | Нема |
| 5 | Следење на постигнувањето на учениците од различен пол, етничка припадност според наставни предмети, квалификациони периоди и јазикот на наставата и нивно подобрување | Државен Просветен инспекторат Биро за развој на образованието, Центар за стручно образование и обука, Државен просветен центар | Јануари – Декември 2013 | Извештаи од спроведена интегрална евалуација во основните и средните училишта за тековната година | Нема |
| 6 | Информативни средби за доближување на активните мерки за вработување до жените Ромки ( преку Центрите за вработување и Ромски информативни центри во повеке градови во државата) | МТСП, АВРМ, Центри за вработување, ЕЛС | ј ануари – Декември 2013 | Број на одржани средби и број на пријавени жени Ромки за учество во одредени програми и мерки | Нема |

# Б. ВОЗРАСТ

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1. | Унапредување на можностите за вработување и работа на сите возрасни групи на еднаква основа со другите |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 1.1 | Унапредување на можностите за вработување и работа на сите возрасни групи на еднаква основа со другите | Анализа за постоење на дискриминација при вработување и во работа по основ на возраст и пол, и како истата се појавува во јавниот и приватниот сектор; | МТСП, СЕМ, АВРМ, Комисија за заштита од дискриминација, Народен правобранител, | Ноември, 2013 | Направена анализа | Странска помош 200.000,00 ден |
|  |  | Анализа за вработеноста по возрасни групи во јавниот и приватниот сектор (според видот на сопственост и сектори) и создавање на база на податоци | Завод за статистика на РМ, Министерство за информатичко општество и администрација | 2013 и во континуитет | Направена анализа и создадена база на податоци | Нема |

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2. | Обезбедување на образование и користите кои произлегуваат од него за постарите лицата на еднаква основа со другите |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 2.1. | Образованието да го користат постарите лица на еднаква основа со другите | Анализа дали постои дискриминација во образованието базирано на возраст (вкрстено со пол); | Комисија за заштита од дискриминација, Народен правобранител, Министерство за образование и наука; | Ноември, 2013 | Направена анализа | Нема |
|  |  | Анализа за успешноста на проектите кои имаат за цел олеснување на пристапот на постарите лица до образовните институции (проектот 45 односно 35), како и примената на Законост за образование на возрасни; | Државен просветен инспекторат; Центар за образование на возрасти. | 2013 Септември-декември | Спроведена анализа | Нема |

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3. | Обезбедување на соодветен пристап до добра и услуги на сите возрасни групи. |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 3.1. | Обезбедување на соодветен пристап до добра и услуги на сите возрасни групи; | Истражување за постоење на дискриминација и вознемирување по основ на возраст при давање на здравствените услуги | Институт за јавно здравје на РМ, Комисија, НП, | 2013 | Спроведена анализа | Нема |
|  |  | Анализа на условите на живеење во институциите кои вршат услуги на домување и потребата од отварање центри за помош на стари лица | МТСП, | 2013 Јуни-декември | Направена анализа | Нема |
|  |  | Анализа за дистинкции по основ на возраст кои се појавуваат при давање на банкарските услуги и услугите на осигурување | Министерство за финансии, Агенција за за суперрвизија на осигурителни компании; | 2013 декември | Направена анализа | Нема |
|  |  | Собирање податоци за тоа колку корисници на пензија над 60 години се корисници на субвенционирани станови под закуп; | МТСП, | 2013 јуни декември | Направена анализа | нема |

В. МЕНТАЛНА И ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1. | Унапредување на можностите за вработување и работа за лицата со ментална и телесна попреченост на еднаква основа со другите |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 1.1 | Унапредување на законодавната рамка за вработување на лицата со ментална и телесна попреченост | Спроведување на анализа на ЗВРИЛ и Посебниот фонд за вработување на лицата со ментална и телесна попреченост согласно КПЛХ | МТСП | 2013 Јануари-декември | Направена Аналаиза | УНДП ( проект во тек) ИПА IV ( проект во тек) во износ од 1.540.000 евра |
| 1.2 | Зајакнување на капацитетите на сите чинители за спроведување на соодветното приспособување на работното место за лицата со ментална и телесна попреченост | Обука на државните службеници и раководните структури во државните институции за моделите за вработување на лицата со ментална и телесна попреченост | МТСП, МЗ, ПИОМ, ЦСР, ЕЛС, | 2013 Јануари декмври | Направена Анализа на постоечката институционална рамка за вработување на лицата со хенидкеп | ИПА IV ( проект во тек) во износ од 1.540.000 евра |
|  |  | Обуки за разграничување на здравствената состојба од работната состојба кај лицата со ментална и телесна попреченост | МТСП | 2014 Предвидени активности со проектот | Спроведени три модели на обуки за разграничување на здравствената состојба од работната состојба | ИПА IV ( проект во тек) во износ од 1.540.000 евра |
|  |  | Идентификување на моделите за соработка помеѓу главните актери (МТСП, АВРМ, ЦСР, МЗ) | МТСП | – 2013 во тек на цела година | Индентификуван модел за соработка | ИПА IV ( проект во тек) во износ од 1.540.000 евра |
|  |  | Идентификување и трансфер на добри практики | МТСП | 2012 – 2013 во тек на цела година | Идентификувани минимум 5 добри практики | ИПА IV ( проект во тек) во износ од 1.540.000 евра |
|  |  | Изработка на прирачник за примена на одредбата „разумно прилагодување“ | КЗД | 2013 – 2014 декември | Изработен прирачник | Нема |
|  |  | Да се организира обуки за работно оспособување на невработени лица со хендикеп и со тоа обезбедување на подобра положба на работната сила; | МТСП, АВРМ | 2013 – 2014 во тек на цела година | Спроведени обуки за работно оспособување на лицата со хендикеп | Буџет на РМ Активни мерки за вработување |
| 1.3 | Развој на стручно и професионално оспособување преку форми на обука, дообразување, стручно усовршување и други форми на учење низ работа на лицата со ментална и телесна попреченост | Обука на лицата со лицата со ментална и телесна попреченост за интеграција во пазарот на труд врз основа на проценета на потребите за нивна обука | МТСП, АВРМ, | 2013 – 2014 континуирано | Спроведена обука на лицата со ментална и телесна попреченост за интеграција на пазарот на труд, број на спроведени обуки и број на обучени лица со ментална и телесна попреченост за интеграција на пазарот на труд | Програма на ИПА |
|  |  | Специјализирана обука за професионалци кои работат во вонинституционалните форми на згрижување на лицата со ментална и телесна попреченост | МТСП, АВРМ, | 2013 – 2014 Континуирано согласно проектните активнсти | Спроведена обука на лицата со ментална и телесна попреченост за интеграција на пазарот на труд, број на спроведени обуки и обучени лица со ментална и телесна попреченост | Програма на ИПА |
| 1.4 | Јакнење на мотивацијата на лицата со ментална и телесна попреченост, заради нивно вклучување во работниот процес низ промоција на принципот на активно живеење | Обука за подобрување на професионални знаења и вештини со цел да се олесни прилагодувањето на нови методи и пристапи работењето на лицата со ментална и телесна попреченост | МТСП, АВРМ | 2013 – 2014 Континуирано согласно проектните активнсти | Спроведена обука за поддршка во работењето на лицата со ментална и телесна попреченост и подобрување на професионални знаења и вештини на лицата со ментална и телесна попреченост | Програма на ИПА |
| 1.5 | Јакнење на улогите и одговорноста на социјалните партнери заради сеопфатен пристап во областа на вработување на лицата со ментална и телесна попреченост | Олеснување на ефективно партнерство помеѓу клучните страни кои обезбедуваат услуги во областа на вработување, образование и социјална заштита на лицата со ментална и телесна попреченост | МТСП, АВРМ | 2013 – 2014 Континуирано согласно проектните активнсти | Идентификација и трансфер на добри практики кои ги промовираат интеграцијата на лицата со ментална и телесна попреченост на пазарот на трудот на локално и национално ниво, | Предвидено со програма на ИПА |
|  |  | Идентификување на најдобриот модел за ефикасно функционирање на лицата со ментална и телесна попреченост на пазарот трудот согласно побарувачката на истиот | МТСП, АВРМ | 2013 – 2014 Континуирано согласно проектните активнсти | Идентификуван трансфер на најдобриот модел за функционирање на лицата со ментална и телесна попреченост на пазарот трудот и воспоставено ефективно партнерство помеѓу клучните страни | Предвидено со програма на ИПА |
| 1.6 | Развивање на механизми за процена на работните способности и потреби кои се базира на меѓународни стандарди | Развој на механизми за проценка на работните способности и потреби базирани на усвоените меѓународни стандарди | МТСП, Комисии за оцена на работната способност, Синдикат на лицата со ментална и телесна попреченост | 2013 – 2014 Континуирано согласно проектните активнсти | Примена на меѓународни стандарди Развиени механизми за проценка на работните способности и потреби | Предвидено со програма на ИПА |
| 1.7 | Развивање и воспоставување на систем на информирање за вработување, како за лицата со ментална и телесна попреченост, така и за работодавачите | Анализа на потребите за развој на заедничка база на податоци за услугите од социјалната заштита; | МТСП, АВРМ | 2013 – 2014 Декември | Извршената анализа која што содржи системски концепт со функционални, технички и технолошки барања на софтверот. | Предвидено со програма на ИПА |
| 1.8 | Развивање на “квотен систем“ и “систем на празна столица“ како активни мерки за вработување на лицата со ментална и телесна попреченост | Унапредување и примена на „систем на квоти “ и “систем на празна столица“ преку Оперативните планови за вработување на Владата на РМ | МТСП, АВРМ, ОЛХ | 2013 – 2014 | Воспоставен „ систем на квоти “ и “систем на празна столица“ како активни мерки за вработување на лицата со ментална и телесна попреченост | Утврдени со Оперативните планови за вработување на Владата на РМ |
| 1.9 | Развивање на модел на економија во склад со Активните мерки за вработување преку Оперативните планови за вработување на Владата | Унапредување и примена на Активните мерки за вработување преку Оперативните планови за вработување на Владата на РМ | МТСП, АВРМ | 2013 – 2014 континурано | Применети Активните мерки за вработување | Утврдени со Оперативните планови за вработување на Владата на РМ |

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2. | Oбезбедување на образование на лицата со ментална и телесна попреченост на еднаква основа со другите |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 2.1 | Развивање и спроведување на програми за инклузивно образование на децата со ментална и телесна попреченост во редовниот образовен систем вклучително и училишното воспитување и образование | Воведување на прашањето на хендикепот во образовните програми | МОН, БО | 2013 – 2014 континуриано | Вклучено прашањето на хендикепот во образовните програми | Буџет на РМ |
| 2.2. | Воведување на современи технологии како поддршка во образовниот процес на децата со ментална и телесна попреченост | Воведување на прилагодена Информатичка опрема за потребите на учениците со посебни образовни потреби ; | МИОиАД, МО | 2013 континуирано | Воведена на прилагодена Информатичка опрема за потребите на учениците со посебни образовни потреби; | Буџет на РМ USAID |
|  |  | Обука на наставниот кадар за користење на прилагодената информатичка опрема | МИОиАД, МОН | 2013- континуирано | Подгнат капацитетот на наставниот кадар за користење на прилагодената информатичка опрема | Буџет на РМ УНИЦЕФ ИПА |
| 2.3 | Изработка на програми за стекнување на неформално образование на лицата со ментална и телесна попреченост, вклучително и доквалификација и преквалификација | Унапредување на Законот за стручно образование како и Законот за образование за возрасни во кои ќе бидат вклучени лицата со ментална и телесна попреченост | МОН БО | 2013- декември | Унапреден Законот за сручно образование | Нема |
|  |  | Обука во насока на обезбедување на наставни програми за обезбедување на пософистицирани профили, развивање на мотивациски програми | МОН БО | 2013 – континуирано | Спреведени обуки за наставниот кадар за обука на лицата со ментална и телесна попреченост | Буџет на РМ УНИЦЕФ ИПА фондови |

| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3. | Обезбедување на пристапност и достапност на лицата со ментална и телесна попреченост во областа на транспортот и врските |
| --- | --- |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 3.1 | Преземање на мерки за обезбедување на пристапен јавен превоз за лицата со ментална и телесна попреченост на еднаква основа со другите | Преземање на мерки за рехабилитација на железничкиот транспорт од аспект на лицата со ментална и телесна попреченост | МоТВ, МЖ | 2012 – 2015 континуирано | Обезбеден пристапен железнички сообраќај | ИПА ( во тек) |
|  |  | Спроведување на процедури за опслужување на лицата со ментална и телесна попреченост при користење на воздушниот сообраќај | МоТВ, Агенција за патишта, Агенција за цивилно воздухопловство | 2013 – 2014 декември | Надминати дискриминаторските одредби во законската регулатива и подзаконските акти | Нема |
|  |  | Одржување на специфичната опрема за опслужување на лицата со ментална и телесна попреченост, и нејзино дополнување доколку е неопходно за обезбедување на оптимална помош | МоТВ, Агенција за патишта | 2013 – 2014 декември | Надминати дискриминаторските одредби во законската регулатива и подзаконските акти | Нема |
|  |  | Tранспонирање на Регулатива (ЕЗ) бр. 1107/2006 на Европскиот парламент и на Советот од 5 јули 2006 год. за правата на лицата со ментална и телесна попреченост и лицата со намалена подвижност при користење воздушен сообраќај | МоТВ, Агенција за патишта | 2013 – 2014 | Надминати дискриминаторските одредби во законската регулатива и подзаконските акти | Нема |
| СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4. | Обезбедување на пристап до добра и услуги за лицата со ментална и телесна попреченост на еднаква основа со другите |
| Р.бр. | Цели | Активности | Одговорни институции | Временска рамка | Индикатори | Фискални импликации |
| 4.1 | Создавање на услови за достапност на јавните и приватните установи и сервиси за лицата со ментална и телесна попреченост | Развивање на регулаторни механизми за квалитетни сервиси за поддршка за лицата со ментална и телесна попреченост | МТСП, МЕ, МЗ; ПИОМ, ЦСР, ЕЛС, ЗЕЛС, КЗД, НП | 2013 – 2014 континуирано | Развиени регулаторни механизми за квалитетни сервиси за поддршка на лицата со ментална и телесна попреченост | Нема |
| 4.2 | Анализа на бројот на лицата со ментална и телесна попреченост кои се социјално загрозени и препораки за унапредување на системот на социјална заштита со политики за социјална сигурност и афирмативни мерки | Обезбедување на лицата со ментална и телесна попреченост рамноправен пристап до соодветните служби, средства и други мерки од социјална заштита | МТСП, ЦСР | 2013 – 2014 континуиран | Обезбеден на лицата со ментална и телесна попреченост рамноправен пристап до соодветните служби, средства и други мерки од социјална заштита | Нема |
|  |  | Донесување на подзаконски акти за ефективно спроведувае на процесот на деинституционализација | МТСП, ЦСР | 2013 – 2014 декември 2013 | Донесувани подзаконски акти за деинституционализација | Нема |
| 4.3 | Креирање на буџет во којшто ќе се води сметка за потребите на лицата со ментална и телесна попреченост со посебен акцент за потребите на децата со пречки во развојот и жените со ментална и телесна попреченост | Вклучување на мерки и активности за жените со ментална и телесна попреченост во Законот за еднакви можности меѓу мажите и жените и подзаконските акти | МТСП, ЕЛС, ЗЕЛС, ЛКЕМ | 2013-2014 декември | Унапреден Законот за еднакви можности меѓу мажите и жените и неговите подзаконски акти | Нема |
| 4.4 | Непосредно активно вклучување на ЕЛС во препознавање на потребите на лицата со инвалидност и нивно активно вклучување во сите процеси на локално ниво | Вклучување на прашањето на хендикеп во буџетот на ЕЛС | ЗЕЛС, ЕЛС | 2013 – 2014 | Вклучено прашањето на хендикеп во буџетот на ЕЛС | Нема |
|  |  | Вклучување на лицата со ментална и телесна попреченост во комисиите и телата на одлучување на ЕЛС | ЗЕЛС, ЕЛС | 2013 – 2014 континирано | Вклучен значителен број на лица со хендикеп во телата на одлучување на ЕЛС | Посебен Фонд за вработување на инвалиди |
|  |  | Вклучување на прашањето на хендикепот во Законот за локална самоуправа | МТСП, МЛС | 2013 – 2014 декември | Вклучување на прашањето на хендикепот во Законот за локална самоуправа | Нема |
|  |  | Транфер на добри практики меѓу ЕЛС по прашањето на хендикеп | ЕЛС, ЗЕЛС | 2013 – 2014 континуриано | Промоција на добри практики меѓу ЕЛС | Нема |
| 4.5 | Зајакнување на капацитетите на сите чинители за спроведување на соодветното приспособување на станбените објекти на лицата со ментална и телесна попреченост | Зголемување на опфатот на лицата со ментална и телесна попреченост во програмите за домување | МТСП, ЕЛС, | 2012 – 2014 континуриано | Зголемен опфат на лицата со инвали-дност во програмите за домување. | Нема |
|  |  | Идентификација на учениците со потешкотии во учењето, на надарените ученици и ученици со со ментална и телесна попреченост | Државен просветен инспекторат | 2012 | Број на идентификувани ученици, Извештаи од спроведнеата евалуација во основните и средните училишта | Нема |
| 4.6 | Креирање на услуги засновани на задоволување на потребите на лицата со инвалидност за нивно потполно вклучување во личниот, семејниот, образовниот и професионалниот живот | Зајакнување на капацитетите и соработката на институциите во областа на социјалната заштита и на пазарот на трудот Подобрување на квалитетот на социјалните услуги промовирајќи вклучување во личниот, семејниот, образовниот и професионалниот живот на лицата со инвалидност Зголемување на опфатот и активирање на лицата со инвалидност до програмите за зајакнување на нивните вештини, образование, квалификација и преквалификација | МТСП | 2013 – 2014 Континирано согласно проектните активности | Подобрување на постоечките или воведување нови пристапи и работни методи за вработување на лица со инвалидност Олеснето ефекти-вното партнерство помеѓу клучните засегнати страни кои обезбедуваат услуги во областа на вработување и социјална заштита Подобрен квалитетот на соц. услуги за лицата со инвалидност Зголемен бројот на лицата со инвалидност кои ги користат прогр-амите за зајакнување на нивните вештини, образование, квалификација и преквалификација | ИПА |

АНЕКС

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВРЗАНИ ЗА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

# Стратешка цел I

Унапредување на остварувањето на правата на заедниците застапени со помалку од 20% од населението на РМ, на национално и локално ниво

1. Изготвување на Анализа на  состојбите во образованието на припадниците на заедниците

Активности:

- приказ врз основа на општина за основно и средно образование и врз основа на универзитет за високото образование;

- трендовски приказ (динамика на промените претставени врз основа на разлика од година до година);

- споредбен приказ (споредба меѓу единиците на локалната самоуправа, имајќи го предвид етничката структура на жителите во општината и етничката структура на студентите во универзитет);

- квалитативен приказ на причините за констатираната состојба и

- препораки за подобрување на состојбата.

Стратешка цел II

Подобрена евиденција по основ на етничка припадност во сите области, истовремено обезбедувајќи ја заштитата на личните податоци на граѓаните

1. Постојано и системско прибирање на релевантни и објективни  десегрегирани податоци  за етничката припадност во сите области

Активности:

- подготовка или адаптирање на постоечките софтвери во одделните органи на управата, јавните установи и единиците на локалната самоуправа заради прибирање и обработка на податоците по основ на етничка припадност и пол;

- адаптирање на софтверите за собирање и обработка на податоци во Државниот завод за статистика, вметнувајќи ја притоа етничката припадност како независна варијабла;

- потребно е податоците да може да се прикажуваат на државно ниво и на ниво на одделни општини и да може да се прикажуваат со вкрстување на варијаблата етничка припадност со варијаблата пол.

2. Изготвување на годишни извештаи за застапеноста на етничките заедници во сите области

Активности:

Извештаите е потребно да ги подготвуваат органите на управата, јавните установи и единиците на локалната самоуправа, во домените на нивните надлежности и е потребно да ги содржат следниве елементи:

- кванититативни промени врз основа на етничка припадност;

- квалитативни промени врз основа на етничка припадност

- причини за констатираните промени

- препораки за начините и динамиката за подобрување на констатираните проблеми во однос на дискриминација по етничка основа

3. Спроведување на редовни анкети за перцепцијата на дискриминацијата по основа на етничка припадност и изработка на анализи за утврдување на реалните состојби

Активности:

- ангажирање на институт за истражување на јавното мислење, кој ќе спроведува годишни анкети за перцепцијата на дискриминацијата во Република Македонија, вклучувајќи и дискриминација по етничка основа, запазувајќи ги сите критериуми на репрезентативност и подготовка на извештаи, базирани на истражувањето на јавното мислење, кои е потребно да содржат информации за различните области и облици на дискриминација по етничка основа, прикажувајќи ги податоците, меѓу останатото, и по пол и нивна дистрибуција по општини;

- подготовка на едногодишни анализи за сотојбата на дискриминацијата по етничка основа врз основа на извештаите од спроведените истражувања на јавното мислење, статистичките податоци, добиени од извештаите на одделните органи на управата, јавните установи и едниниците на локалната самоуправа, анализата на законодавството, извештаите на меѓународните организации, невладините организации, како и врз основа на квантитативната и квалитетивната анализа на претставките доставени до Комисијата за заштита од дискриминација и до Народниот правобранител а во кои, како основа на дискриминација, е наведено или е утврдена етничката припадност.

# Стратешка цел III

Целосно спроведување на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците  од сите заедници, како на национално, така и на локално ниво.

1. Изработка на детална анализа за состојбата со соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите етнички заедници на национално и локално ниво, според пол и етничка припадност

Активности:

- квантитативен приказ на структурата на вработените, припадници на сите етнички заедници на ниво на Република Македонија, во органите на управата и јавнбите установи врз основа на етничка припадност, пол, степен на образование и институција, со приказ од 2005 до 2012 година, за секоја година одделно;

- квантитативен приказ на структурата на вработените во единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија основани од  нив и институции во  надлежност на единиците на локалната самоуправа врз основа на етничка припадност пол, степен на образование и единица на локална самоуправа, со приказ од 2005 до 2012 година, за секоја година одделно, а при анализата, како мнозинска заедница да се третира заедницата која е мнозинство на ниво на општина

- квантитативен приказ на структурата на раководните лица, врз основа на етничка припадност на ниво на Република Македонија, во органите на управата и јавнбите установи врз основа на етничка припадност, пол и институција, со приказ од 2001 до 2012 година, за секоја година одделно;

- квантитативен приказ на структурата на раководните лица во единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија основани од  нив и институции во  надлежност на единиците на локалната самоуправа, врз основа на етничка припадност, пол, степен на образование и единица на локална самоуправа, со приказ од 2005 до 2012 година, за секоја година одделно;

- трендовски приказ (динамика на промените претставени врз основа на разлика од година до година);

- споредбен приказ (споредба меѓу органите на управата, јавните установи и единиците на локалната самоуправа, имајќи го предвид бројот на вработени во институцијата);

- квалитативен приказ на причините за констатираната состојба и

- препораки за подобрување на состојбата.

2. Подготовка и презентирање на годишни извештаи за надминување на евентуално нееднаков третман и пристап на припадниците на етничките заедници, особено на жените до услугите на државните институции (со предлози и решенија за подобрување на услугите, односно евентуалниот дискриминаторски однос на државните службеници)

Активности:

- анализа на правната рамка во Република Македонија од аспект на нормативни ограничувања во остварувањето на еднаков третман и пристап на припадниците на етничките заедници врз основа на пол  со приказ на промените во правната рамка, специфични за годината за која се однесува извештајот;

- анализа и приказ на претставки и нивно решение, доставени до Комисијата за заштита од дискриминација и до Народниот правобранител, по чиешто решавање е утврдено дискриминација по етничка основа а како дискриминатор е утврден орган на управа, јавно претпријатие или единица на локалната самоуправа;

- давање на препораки за подобрување на правната рамка и праксата со наведување на конкретни рокови за нивон остварување.

3. Изготвување на Анализа, за потребата и можноста за воведување на евиденција по основ на пол и етничка припадност согласно Законот за постапуање по претставки и предлози

Активности:

Анализата на потребата треба да биде насочена кон:

- колку евиденцијата по основа на етничка припадност и пол на подносителите на претставки и предлози може да придонесе во намалувањето на дискриминацијата;

- утврдување на досегашните претставки и предлози врзани за дискриминација по етничка припадност и пол;

- утврдување на критериумите по кои

- Утврдување на досегашното водење на евиденција на претставките и предлозите во одделните институции.

Анализата на можностите треба да биде насочена кон:

- анализа на подготвеноста на органите да водат евиденција врз основа на етничка припадност и пол и следствено на тоа, нивната подготвеност да доставуваат шестмесечни извештаи до Министерството за правда (согласно членот 18 став 2 од Законот за  постапување по претставки и предлози) со преглед на претставките и по основа на етничка припадност и пол;

- подготовка на предлог-обрасци за водење на евиденција, вклучувајќи ги етничката припадност и пол;

- подготовка на процедури и протоколи за интегриран национален модел на водење на евиденцијата, вклучително и етничката припадност и пол, водена од Министерството за правда.

# Стратешка цел IV

Подобрен статус на припадниците на немнозинските заедници (со посебен фокус на ромската заедница) корисници на социјална помош вклучително и пристап до здравствените услуги

- Креирање на посебни програми за подобрување на статусот на припадниците на немнозинските заедници корисници на социјална помош

- Вклучување на деца Роми во јавните предучилишни установи во Македонија  (Имплементација на Проектот “Инклузија на деца Роми во предучилишното образование” во 18 општини ( од почетокот на имплементацијата во 2006 год. досега се опфатени околу 1500 деца Роми) во Република Македонија . Ангажирани се 17  негувателки во детските градински за имплементација на проектот и остварена е соработка со 17 Ромски НВО).

- Активни мерки за вработување на Роми 2011(Во Оперативниот План за активни мерки за вработување Ромската заедница е таргетирана како целна група во сите Програми).

- Ромски Информативни Центри (Функционираат 11 РИЦ и отворени  2 нови Ромски информативни центри. Организирани се информативни средби и спроведени тековни активности на РИЦ во насока на инфомирање и техничка подршка на ромската популација за актуелните огласи од Агенцијата за вработување во однос на активните мерки за вработување, образование и вклучување на ромските деца во образованието, огласите за стипендии и упис во средно училиште, домување,  и активности на терен во однос на акцијата за лицата без документи. (прибирање на податоци и логистичка подршка во вадењето на документација)

- Проект за Правна помош за ромската заедница (Во соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и ОБСЕ мисијата во Скопје отворени се мобилни правни канцеларии во градот Скопје (Шуто Оризари, Топаана и Злокучани), Тетово и Гостивар.  Ангажиран еден правник и четири асистенти / волонтери за правна помош на Ромската заедница во мобилните правни канцеларии .Правниот советник во соработка со волонтерите асистенти/ овозможија бесплатни правни совети и помош за следните активности: обезбедување на правна помош и совети во различни постапки пред судовите во Република Македонија,административни органи (Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерството за правда, особено Одделот за граѓански регистрација,  Центарот за социјална работа итн) и обезбедување советувања и помош за олеснување на пристапот до социјалните и економски права кај Ромите” .

- Акција за евиденција на лица во матична книга на родените  (Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи се координатори на Акцијата за евидентирање на нерегистрираните лица во матичната книга на родени. Добиени се податоци за 350 предмети од кој што се обработени се 266 предмети за кои што е добиено мислење од Управата за водење на матични книги на родените и МВР. Мислењето од Управата за водење на матични книги и МВР вклучува понатамошните чекори кои што треба да се превземат за решавање на предметите. Во согласност со наведените упаства на терен РИЦ и МЗМП превземаат и активности за полесните предмети кои што може да се решат.)

- Иницирање на понатамошни истражувања  кои треба да го расветлат профилот на целните групи во однос на социјалната заштита, да ги детектираат родовите и етничките потреби и интереси на корисниците, сé со цел создавање на опкружување на еднакви можности за сите граѓани

- квантитативен приказ на етничката и половата структура на корисниците на услуги од сферата на социјалната заштита (социјална помош, еднократен паричен додаток, туѓа нега, детски додаток и сл.), со приказ од 2001 до 2012 година, за секоја година одделно со приказ на дистрибуција по општини и подрачја кои ги покриваат меѓуопштинските центри за социјална работа;

- трендовски приказ (динамика на промените претставени врз основа на разлика од година до година);

- споредбен приказ (споредба меѓу одделните општини, имајќи го предвид процентот на засгтапеност на немнозинската заедница во одделната општина);

- реализирање на истражување на јавно мислење на целен примерок на припадници на немнозински заедници, корисници на услуги во областа на социјалната заштита, за да се утврдат потенцијалните проблеми со кои се соочуваат при добивањето на услугите;

- реализирање на фокус групи во општините каде имаат седиште меѓуопштинските центри за социјална работа, а на кои ќе учествуваат претставници од сите општини кои ги покрива соодветниот центар, слчајно креиран примерок од припадници на немнозински етнички заедници. На овие фокус групи е потребно да се дискутира за пречките кои постојат во остварувањата на правата од социјална заштита

- квалитативен приказ на причините за констатираната состојба и

- препораки за подобрување на состојбата.

3.Олеснување на пристапот на жените од руралните подрачја и жените Ромки до загарантираната здравствена заштита

- Подобрување на пристапот до примарната здравствена заштита преку зголемена информираност  и свесност за потребата  од превенција  и отворање на гинеколошки  ординации во општини со значителен број на Роми

- Организирање и спроведување работилници за превенција  на инфективни заболувања, туберкулоза, сексуални преносливи  болести, карцином на дојка и матка  за жените Ромки

- Подготовка и печатење на брошури на ромски јазик со упатства за здрави животни стилови со цел запознавање со  здрави животни стилови и здравствена заштита

- Подготовка на  Информација за здравствената состојба и здравствената заштита на Ромите во Република Македонија со заклучоци и препораки

- Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ  за 2012 за рак на грлото на матката  со која се опфатени сите жени

- Програмата здравје  за сите, преку која се спроведуваат  превентивни прегледи за целокупното население по пунктови. Прегледите опфаќаа: мерење на крвен притисок, контрола на шеќер во крвта  и контрола на холестерол

Стратешка цел V

Обезбедување на еднакви можности на етничките заедници за домување со  еднаков пристап до инфраструктура (патишта, вода, и електрична енергија), вработување и образование.

- Анализа на рамномерноста на развојот на населбите населени со  хомогени етнички заедници

Активности:

- подготовка на листа на индикатори во областа на инфраструктурата, вработувањето и образованието, кои треба да претставуваат точки на споредување меѓу просекот карактеристичен за општината и просекот на одделните хомогена населба;

- утврдување на процедури за собирање на податоци за верификација на индикаторите;

- утврдување на просекот по утврдените индикатори за секоја година од 2007 до 2012 година;

- утврдување на просекот на  одделните хомогени населби за секоја година од 2007 до 2012 година;

- утврдување на индексот (степенот на диспритет меѓу просекот на опшринско ниво и просекот на одделна хомогена еничка населба) за секоја година одделно од 2007 до 2012 година;

- трендовска анализа (анализа на промените од 2007 до 2012 година во рамките на една етнички хомогена општина);

- утврдување на дополнителни извори на подароци релевантни за анализата и утврдување на соодветни техники за нивно собирање, селекција, боработка и анализа;

- подготовка на анализа на општинско ниво;

- Креирање на афирмативни мерки за припадниците на немнозинските заедници на локално ниво за полесен пристап до државните програми за домување (социјални станови и сл.)

Активности:

- утврдување на етничката и половата структура на лицата кои добиле социјални станови или друга помош во остварувањето на правото на дом во периодот од 2007 до 2012 година;

- подготовка на споредбена анализа на афирмативни мерки во други земји;

- создавање на база на податоци за лица, приматели на социјална помош, сомохрани родители, хендикепирани лица и семејства кои остваруваат приход во висина помал од минималниот личен доход во државата по основа на етничка припадност;

Утврдување на методологија за креирање на афирмативни мерки (креирање на квоти за припадници на немнозински заедници на ниво на општини, каде што има социјални станови или се нуди друга помош за домување или, пак, креирање на префернцијални критериуми, односно загарантирани поени плус при рангирање, по основ на припадност на немнозинска заедница). При креирањето на методологијата, потребно е да се прецизира кои се тие немнозински заедници, на ниво на општини, за кои треба да бидат спроведени афирмативните мерки, на основа на претходната анализа.

- Вклучување на родовата перспектива и надминување на тешкотиите со коишто се соочуваат жените од етничките заедници во користењето на активните мерки за вработување

Информативни средби за доближување на активните мерки за вработување до жените Ромки ( преку Центрите за вработување и Регионалните информативни центри во повеке градови во државата)

- Акции насочени кон подигање на свеста за задолжителното образование со посебен фокус на посебните причини за осипување на машките и женските деца, посебно од ромска припадност.

Активности:

- врз основа на анализата од активноста под реден број 2 од втората стратешка цел, креирање на преглед на осипување на учениците во основните и средните училишта по основ на етничка припадност, пол, општина, година, одделение односно година на средно образование и училиште;

- подготовка на анализа за причините за осипувањето на децата (миграција, внатрешна миграција, стапување во брак на учениците, социо-економски причини, културолошки причини и традиција и сл), подготвена врз основа на методологија за научно истражување, која треба да опфати интервјуа, фокус групи, статистичка анализа и анализа на релевантни извештаи и научна литература за овој феномен;

- утврдување на целни групи кон кои ќе биде насочена акцијата (ученици, наставници и родители);

- утврдување на инструменти за подигнување на свеста меѓу секоја целна група одделно (советувања и предавања за наставниците, работилници, предавања и јавни кампањи за учениците и советувања и јавни кампањи за родителите);

- подготовка на сет на нструменти за јавна кампања за подигнување на свеста (постери, видео и радио спотови и телевизиски емисии на оваа тема).

# Footnotes

Повеќе објаснувања  за активностите врзани за делот Етничка припадност има во Анексот на документот