МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН   ЗА 2013  ГОДИНА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2013-2020 И НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2013-2016

ЈАНУАРИ 2013

| Специфична стратешка цел 1.1: Обезбедена системска поддршка за интегрирање на родовите прашања во политиките и финансиските инструменти согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите |
| --- |
| Резултат | Активности | Индикатори | Одговорни институции | Временска рамка | Буџет |
| 1.Зголемени капацитети на администрацијата за вклучување на родовата перспектива во главните текови. | 1.2. Изработка и усвојување на специјализирана Програма за вклучување на родовата перспектива во главните текови за координатори за еднакви можности и сектори за стратешко планирање и буџетирање врз основа на изменети упатства за креирање на политики и стратешко планирање | -број на оддржани обуки -број на обучени лица -број на развиени модули и нивна систематска поделба (основни, напредни и специјализирани по области) -минимум една обука помината од страна на сите координатори за еднакви можности, сектори за стратешко планирање и буџетирање - утврдено зголемени знаења преку проценка на капацитети пред и после обуки | ВРМ МИОА МТСП | Април-септември 2013 | УН Жени |
| 2. Воспоставен механизам за вклучување на родовата перспектива во стратешките планови и годишни те програми и следење на нивното спроведување | 2.1. Донесување на Методологија за вградување на родовите прашања во стратешките планови и годишните пограми и изготвување на Упатство за нејзина примена | -Утврдени правила и насоки за вклучување на родовата перспектива -% од вкупниот број усвоени програми и планови кои имаат вградено родова перспектива | ВРМ Генерален секретаријат МТСП МИОА ЕЛС Органи на државна управа | Април-октомври 2013 | УН Жени |
| 3. Воспоставен модалитет за проценка на родовата сензитивност на програмите на Владата и ЕЛС | 3.1 Развивање на листа за проверка (checklist) за координаторите за еднакви можности, со цел проценка на степенот на инкорпорираност на родовата перспектива во програмите | - Усогласеност на стратешките планови, програми и буџети со листата на проверка и мислењата на координаторите | Координатори за еднакви можности МТСП | Јуни-ноември 2013 | УН Жени |

| Специфична стратешка цел 1.2: Зајакната ефективна функционалностна механизмитеза родова еднаквост согласно одредби од ЗЕМ |
| --- |
| Резултат | Активности | Индикатори | Одговорни институции | Временска рамка | Буџет |
| 1. Усвоена подзаконска регулатива за имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите | 1.2. Донесување на Деловник за работа на интер-ресорската група (соработка со ресорни министерства, динамика на работење, консултации) | -Број на оддржани седници (обем и карактер на дискутирани проблеми) на Интерсекторска група -Програма за работа на Интерсекторска група -Формирани работни групи по областите од Стратегијата, во транспарентен и инклузивен процес | МТСП ВРМ Државни органи ЕЛС МТСП | Март-мај 2013 | Нема фискални импликации |
| 2. Стандардизиран модалитет на известување за спроведувањето на ЗЕМ | 2.1 Донесено упатство за формата и содржината на годишните извештаи кои ги доставуваат субјектите (член 8, ЗЕМ) | -донесени упатства за годишни извештаи -на доставени Годишни извештаи на Координаторите за еднакви можности | ВРМ МТСП | Септември-декември 2013 | Нема фискални импликации |
|  | 2.2Донесено упатство за формата и содржината на годишниот извештај на МТСП(член 12, ЗЕМ) |  |  |  |  |
|  | 2.3 Донесено упатство за формата и содржината на годишните извештаи кои координаторите за еднакви можности ги доставуваат до СЕМ (член 11, 15, ЗЕМ) |  |  |  |  |
| Специфична стратешка цел 1.3: Воспоставени/Развиени индикатори за мерење на родова еднаквост врз основа на расположиви родово разделени статистички податоци и преземени меѓународни и национални обврски |
| Резултат | Активности | Индикатори | Одговорни институции | Временска рамка | Буџет |
| 1 Развиени индикатори за мерење на степенот на напредок на полето на родовата еднаквост | 1.1. Преглед на национални и меѓународни обврски на полето на родовата еднаквост | -Оддржани консултативни средби за проценка -Извештај изработен и одобрен од Интер-ресорската група | МТСП Ресорни министерства Интер-ресорска група Државен Завод за статистика (ДЗС) | Април-септември 2013 | УН Жени |
|  | 1.2 Развивање на индикатори за мерење на напредокот на полето на родовата еднаквост и статусот на жените и мажите | -Работни средби на работна група и ДЗС -Предлог индикатори поделени по тематски области и согласно со меѓународни/национални обврски | МТСП Ресорни министерства ДЗС Интер-ресорска работна група | Јули- декември 2013 |  |

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Подобрување на степенот на родова еднаквост во приоритетни тематски области

| Специфична стратешка цел 2.1: Зголемено родово одговорно учество на жените во процесите на одлучување во законодавна и извршната власт, во партиската политика и уредувачката радио-дифузна дејност |
| --- |
| Резултат | Активности | Индикатори | Одговорни институции | Временска рамка | Буџет |
| 1. Балансирано учество на жените во работните тела на законодавната и извршната власт и интегрирање на родовата перспектива во исполнувањето на надлежностите на Собранието | 1.1.Редовни полугодишни средби со интерресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажните заради разгледување на достигнувањата и предизвиците на полето на родовата еднаквост | -Записници од оддржани состаноци | МТСП, Собрание | Септември 2013 | Нема фискални импликации |