Оперативен план за спроведување на активностите во надлежност на МТСП од НАПРЕ за 2023 година

Општа цел 1: Воспоставување на ефективен и ефикасен систем за унапредување на родовата еднаквост на централно и локално ниво

|  |
| --- |
| Специфична цел 1.1: **Унапредување на родовите механизми на централно и на локално ниво, во согласност со законската рамка за унапредување на родовата еднаквост** |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активност |
| * + 1. Унапреден механизам за родова еднаквост на централно ниво
 | Воспоствено посебно тело за родова еднаквост на ниво на Влада, со конкретни цели и задачи  | Организирана јавна расправа во Собранието во однос на предлог-законот за родова еднаквост | Јавна дебата за ЗРЕ и јавна расправа во Собрание |  | Собрание на РСМ,Влада на РСМ | 10.000,00 | 2023 | МТСП Донација ОБСЕ |
| Функционално оддление за обуки за родова еднаквост на централно ниво   | Воспоставување на одделение и пополнување на капацитети на одделението | МТСП |  | 400.000,001.000.000,00 | 2023 | Буџет на МТСП |
|  Утврдување на план и порграма за обуки  | МТСП |  | 207.900,00 | 2023 | Буџет на МТСП |
| * + 1. Воспоставен механизам за континуирано градење на капацитетите на јавната администрација во однос на родовата еднаквост на централно и на локално ниво, вклучувајќи ги

градоначалниците | Развиени и стандардизирани модули за обука | Развиени и стандардизирани модули за обука | Креирање модули за обука за родова еднаквост на централно и на локално ниво | МТСП | МИОА, ОДУ, ЕЛСГраѓански организации (ГО)Меѓународни организации (МОр) | 1800000 | 2023 | МТСПУН Жени  |
| Воспоставени план и програма за обуки за Ресурсниот центар за обуки | Изработка на годишен план и програма за обуки за Ресурсниот центар за обуки за 2023 и 2024 | МТСП | ОДУ, ЕЛС, ЗСД | Нема фискални импликацииНема фискални импликации | 2023  | Буџет на МТСП  |

|  |
| --- |
| Специфична цел 1.2: **Воспоставување функционален систем за вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките, на програмите и на буџетските процеси на централно и на локално ниво**  |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 1.2.1. Унапредени капацитетите за РОБ на сите нивоа на креирање политики и буџети | Воспоставен систем за обуки за РОБ за чинители на сите нивоа | Воспоставен систем за обуки за РОБ за чинители на сите нивоа | Спроведување на обуки за РОБ за чинители на централно и на локално нивоСпроведување на обука зародово одговорни буџетски иницијативи | МТСП | МИОАМФМОр | 600000 | 2023 | МТСП Донација |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Обучени лица за РОБ во јавна администрација, на локално и на централно ниво, по пол, по година |

**Општа цел 2: Подобрување на положбата на жените во сите сфери на јавниот и приватниот живот**

|  |
| --- |
| Специфична цел 2.1: **Намалување на родовиот јаз во економското учество на жените и на пазарот на труд, со интерсекциски пристап**  |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 2.1.1 .Зголемена активација на жените и намалена родова нееднаквост на пазарот на труд, со посебен фокус на жените од маргинализираните заедници |  | Зголемена свесност кај младите за креирање на политики кои треба да влијаат на нивно економско зајакнување | Спроведување на кампања „Гласна и храбра“ | МТСП |  | 448.220,00 | 2023 | Буџет на НТСП и UN Women |
| 2.1.4. Подобрен квалитетот на работа на жените2.1.5. Воспоставени мерки за усогласување на професионалниот и на приватниот живот, во согласност со Директивата на ЕУ за баланс на професионалниот и приватниот живот | Вработени со полно работно време, по полВреметраење на работниот век, по полВработени (15+) со флексибилност во работното време, по пол, по возрастЗастапеност на сервиси за грижа за деца и стари лица, по општиниДеца (%) згрижени во формални сервиси за грижаВреме (%) поминато во активности во домаќинството, по полВоспоставено непреносливо родтиелско отсуство за мажитеРодов јаз во вработеност кај родители на деца помали од 6 годиниЖени и мажи (%) што не бараат работа поради грижа за семејството | Воспоставување на дополнителни олеснувања при бременост, породување и мајчинство | Измена на Законот за работните односи во насока на обезбедување на родителско отсуство за мажитеИзмена на Законот за работните односи во насока на регулирање на механизми за флексибилно работно време | МТСП |  | 3 198 000 000 Трансфери за породилно  | 2023 | Буџет на РСМ |
| Зголемен број на сервиси за деца и стари лица во рурални средини, по општини | Донесена Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2023 година; | МТСП | ЕЛС, Донатори  | 132.005,00 | 2023  | Буџет на РСМДонатори(ИПА и Светска банка) |
| Изградба на градинка во општина Тетово  | МТСП |  | 21.144.318,00 | 2023 | ИПА: 18.513.942МФ, М-Интеграција во ЕУ: 2.630.376,00 |
| Изградба на градинка во општина Теарце | МТСП |  | 24,658,793 | 2023 | ИПА: 21.591.249,00МФ, М-Интеграција во ЕУ: 3.067.544,00 |

|  |
| --- |
| Специфична цел 2.8: **Подобрување на пристапот до социјалните услуги и промоција на родовата перспектива за социјална сигурност** |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 2.8.1. Воспоставени и унапредени специфични мерки за ранливи категории жени и лица со различни родови идентитети, со посебновнимание кон интерсекционалност | Број на мерки за социјална заштита насочени кон жени, по категорија на ранливостОпфат (%) на жени со мерки насочени кон ранливи категории | 10 % Зголемен број на сервиси за жртви на РБН и СН  | Воспоставување на сервиси за жртви на РБН и СН во планските региони согласно стандардите на ИК | МТСП | ЗСД, ЕЛС, ГО | Потпрограма 4А: Изградба, одржување и опремување на објекти за социјална заштита 33.660.000 денари | 2023 | Буџет на МТСП Програма за остварување на социјална заштита 2022 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.291/22 ) |

Општа цел 3: Сузбивање на родовите стереотипи и градење на култура на ненасилство и недискриминација врз основа на пол, род и родов идентитет

|  |
| --- |
| Специфична цел 3.1: **Спречување и борба против родово базирано насилство** |
| Резултат | Индикатори | Активности | Носител | Вклучени институции | Финансиски средства(денари) | Временска рамка | Извори на финансирање |
| Индикатор на ниво на резултат | Индикатор на ниво на активности |
| 3.1.1Усогласена законска регулатива со стандардите воспоставени со Истанбулската конвенција, преку вклучување на сите облици на РБН исексуално вознемирување | Степен на усогласеност на националното законодавство со ИК | Изрботена евалуација Акцискиот план за Имплементација на Истанбулската конвенција 2018-2023 со постоечката законска регулатива и препораки за идни дејствија | Подготовка на евалуацииски исвештај за Акцискиот план за имплементација на Истанбулската конвенција 2018-2023 | МТСП | НКТ | 200.000,00 | 2023 | Меѓународни организации УНФПА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |